## Controlador de projetos
Projeto Aplicado 1 - Grupo 3 - 2025.1
Atualizado em 2025-03-07
Tarefa | Responsável | Etapa | Categoria | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Duração Real (em dias) | Anotações
Criação do Repositório | Guilherme Leal | Primeira Entrega | Repositório | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1
Criação do Cronograma | Ricardo Amaral | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3
Criação do Documento | Todos | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3
Seleção da Empresa e Contexto | Todos | Primeira Entrega | Análise | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1
Seleção do Dataset | Todos | Primeira Entrega | Análise | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1
Análise Premliminar do dataset | Todos | Primeira Entrega | Análise | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | -3
Descrição do Dataset e Produção dos Metadados | Gulherme Duarte | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1
Descrição da Empresa e do Contexto | Todos | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1
Considerações Finais | Guilerme Santos | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3
População do Sumário | Gustavo Guimarães | Primeira Entrega | Documento | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5
Proposta Anaíltca | Todos | Segunda Entrega | Documento | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 23
Análise Exploratória | Todos | Segunda Entrega | Análise | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 23
Scripts Análise Exploratória | Todos | Segunda Entrega | Código | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 23
Esboço Sotory Telling | Todos | Terceira Entrega | Apresentação | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 26
Revisão Scripts A.E. | Todos | Terceira Entrega | Código | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 26
A. E. no relatório | Todos | Terceira Entrega | Documento | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 26
Video Story Telling | Todos | Quarta Entrega | Apresentação | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 26
Relatório Final | Todos | Quarta Entrega | Documento | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 26
CONFIGURAÇÃO

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Responsável | Etapa
Documento | Guilherme Leal | Primeira Entrega
Repositório | Gulherme Duarte | Segunda Entrega
Código | Guilerme Santos | Terceira Entrega
Apresentação | Gustavo Guimarães | Quarta Entrega
Análise | Ricardo Amaral
Todos
PROJETOS